Załącznik nr 5

do uchwały  nr ……….

Rady Gminy w Lubaszu

z dnia ………………...

## Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

| Nazwa programu lub zadania z kontraktu | Cel | Jednost. organizac. odpowiedzialna za realizację lub koor- dynujaca | Okres realizacji | Łączne nakłady Finansowe | Nakłady w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.Budowa sali sportowej w Lubaszu | Poprawa bazy kulturalno-sportowej w okresie całorocznym | Urząd Gminy w Lubaszu | Maj 2004r. Styczeń 2012r. | 6.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2.OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ- AGLOMERACJA LUBASZ 1.Budowa kanalizacji sanitarn. w Lubaszu w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego 2.Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu-Os.Gorajskie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Goraj | Doprowadzenie kolektora ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków; ochrona wód podziemn. przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Marzec 2003r. Wrzesień 2010r. Styczeń 2005r. Maj 2012r. Styczeń 2005r. Wrzesień 2013r. | 19.344.056,00 8.726.507,00 3.665.412,00 6.952.137,00 | 81.000,00 64.000,00 8.600,00 8.400,00 | 8.676.748,00 8.596.748,00 80.000,00 - | 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - |
| 3.Rozbudowa wodociągu wiejskiego na bazie hydroforni w Stajkowie | Dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2004r. Listopad 2012r. | 2.701.321,00 | - | 625.000,00 | 625.000,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębe | Ochrona wód podziemnych przed skażeniem | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2005r. Październik 2013r. | 13.001.845,00 | - | - | - |
| 5.Rozbudowa oświetlenia drogowego | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubasz | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2005r. Wrzesień 2012r. | 1.240.000,00 | - | - | - |
| 6. Budowa drogi Miłkowo - Stajkowo | Poprawa bezpieczeństwa na drogach i dojazdach do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2005r. Październik 2012r. | 3.126.260,00 | - | - | - |
| 7.Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawow. w Lubaszu | Stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji-boisk otwartych | Urząd Gminy w Lubaszu | Kwiecień 2008r. Maj 2009r. | 480.000,00 | 270.000,00 | - | - |
| 8.Budowa boiska sportowego ORLIK 2012 | Stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji-boisk otwartych | Urząd Gminy w Lubaszu | Listopad 2008r. Maj 2010r. | 1.433.100,00 | 730.000,00 | 670.000,00 | - |
| 9. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubaszu | Poprawa warunków nauki dla uczniów | Urząd Gminy w Lubaszu | Grudzień 2006r. Grudzień 2013r. | 859.000,00 | - | - | 100.000,00 |
| 10.Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubaszu | Obniżenie kosztów ogrzewania, poszanowanie energii | Urząd Gminy w Lubaszu | Grudzień 2006r. Maj 2013r. | 1.000.000,00 | - | - | 500.000,00 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 11.Renowacja zabytkowego wiatraka w Dębe | Ochrona zabytku przed zniszczeniem, poprawa dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy w Lubaszu - do 2008r. - od 2009r. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu | Maj 2007 r. Maj 2010r. | 635.269,00 | - | 616.199,00 | - |
| 12.Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kruczu | Poprawa bazy kulturalnej na wsi, aktywizacja społeczeństwa | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Wrzesień 2011r. | 900.000,00 | - | 400.000,00 | 470.000,00 |
| 13.Modernizacja hydroforni w Sokołowie oraz budowa wodociągu do m.Klempicz | Dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2007r. Wrzesień 2013r. | 3.489.129,00 | - | - | 1.700.000,00 |
| 14. Budowa salki wiejskiej w Nowinie | Poprawa bazy kulturalnej na wsi, aktywizacja społeczeństwa | Urząd Gminy w Lubaszu | Wrzesień 2008r. Listopad 2013r. | 307.730,00 | - | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 15.Budowa drogi Stajkowo-Antoniewo-Krucz | Poprawa bezpieczeństwa na drogach i dojazdach do posesji | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2006r. Listopad 2011r. | 7.073.200,00 | 1.792.000,00 | 1.000.000,00 | 4.208.000,00 |
| 16.Budowa stacji podniesienia ciśnienia wody na wodociągu Lubasz-Goraj | Dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości mieszkańcom | Urząd Gminy w Lubaszu | Wrzesień 2008r. Październik 2009r. | 83.000,00 | 68.000,00 | - | - |
| 17. Budowa kanaliz.sanitarnej i wodociąg.na terenach rekreacyj. położonych nad jeziorem w Lubaszu | Dostarczenie wody pitnej o odpowiedniej jakości i odbiór ścieków; ochrona wód podziemn. oraz wód jeziora | Urząd Gminy w Lubaszu | Styczeń 2008r. Czerwiec 2009r. | 771.000,00 | 60.000,00 | 684.000,00 | - |
| 18.Budowa skateparku w Lubaszu | Podniesienie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży | Urząd Gminy w Lubaszu | Lipiec 2009r. Październik 2010r. | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| R a z e m: |  |  |  | 62.544.910,0 | 4.551.000,00 | 15.281.947,00 | 9.663.000,00 |